平成30年度 松戸市緑の基本計画策定業務委託

仕様書（案）

- 委託名称

平成30年度 松戸市緑の基本計画策定業務委託

- 目的

松戸市では、平成10年に目標年次を平成32年とした「松戸市緑の基本計画」を策定し、その後社会情勢の変化や新たな緑の施策を反映させるために、平成21年に中間見直しのための改定を行い、これまでさまざまな緑の施策を推進している。

しかし、目標年次の平成32年が間近になっていること、また平成29年に都市緑地法等の緑に関連する法律の改正が行われたことなど、まちづくりにおける緑を取りまく状況は策定当時から大きく変化していることから、あらためて本市にふさわしい緑のあるべき姿をイメージし、効率的且つ効果的に緑の施策の推進を図っていくために、新たな「緑の基本計画」を策定するため、本業務を実施する。

なお、緑の基本計画の策定作業は平成30年度から平成31年度までの2か年を予定しているが、本委託は策定作業の1年目として、基礎データ等の収集、整理、現計画の施策等の検証を踏まえ、基本計画策定のために必要な資料を作成するとともに、計画の骨子案を検討する。

- 委託期間

契約締結の翌日から平成31年3月29日まで

- 履行場所

松戸市全域

- 計画期間

平成32年からの約20年間

- 準拠法令等

本業務の実施にあたり、準拠すべき法令等は以下のとおりとする。

  - 都市緑地法

  - 都市計画法

  - 都市公園法

  - その他関係法令及び諸規則

- 業務内容

  - 都市緑地法第4条に基づく緑の基本計画に記載すべき事項の精査・検討

下記の項目について精査し、本市の自然的、社会的条件を勘案のうえ施策を検討すること。

- 緑地の保全及び緑化の目標

- 緑地の保全及び緑化の推進のための施策

- 都市公園の整備及び管理の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針

- 特別緑地保全地区内の緑地の保全

- 生産緑地地区内の緑地の保全

- 緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区における緑地の保全

- 緑化地域における緑化の推進

- 緑化地域以外の重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区における緑化の推進

  - 基礎データの整理及び検証

    - 緑の現況と解析評価

松戸市の緑について下記に示す内容の解析評価を行うこと。

・自然条件	気象、地形、地質、植生、植物、水系等

・社会条件	沿革、人工、土地利用、都市施設、都市整備事業等

・緑地現況、緑化状況	施設緑地、地域制緑地、緑に関する施策等

・その他の事項	景観、防災等

・松戸市緑被現況調査（平成27年度実施）及び松戸市総合計画後期基本計画進行管理のための市民意識調査（平成29年度実施）等行政が行っているその他調査の結果も併せて解析評価すること。

    - 現行計画の評価、検証と課題の整理

現行計画に掲げた施策の検討や推進の状況及び課題を整理し、新計画に反映させる事項を整理する。また、現行計画に掲げた目標の達成度を数値等で評価し検証を行う。

    - 上位計画・関連計画の精査

総合計画、市区町村マスタープラン、立地適正化計画、都市農業振興計画、環境基本計画、景観計画等の上位計画や関連計画との整合性をはかり、本計画に反映させるべき事項を整理する。

  - 計画の構成の精査

現行計画の構成を精査し、項立てを整理した上で、新計画案の構成を検討する。

  - 方針の検討

    - 松戸の緑の将来像、目標の設定

自然的・社会的条件、歴史的な成り立ち、街づくりの方向性を勘案し、緑の将来像とそれを実現する目標を設定する。また、目標に対しての進捗や達成度をはかる指標についても検討すること。

    - テーマ、キャッチフレーズの設定

将来目指す緑の姿や、緑をどのように街づくりのなかに取り込んでいくのか、テーマやキャッチフレーズを掲げる。図式化するなど市民に対し分かりやすく、また関心を抱かせる表現方法を用いる。

  - 施策検討の要点

    - 問題解決のための施策について

地域が抱える社会問題を解決するための手法として緑の機能を利用した施策を検討する。

    - 緑の質の向上について

緑地保全と緑化推進を図り、公園面積や緑被率を増やすことを目指してきたが、緑の「量」を確保するだけではなく、今後の計画には「質」の向上を求めていく。また、その緑の「質」が向上したことをどのような指標をもって評価するのか検討する。

    - 新たな発想による取組みについて

先進自治体の施策を参考にするなど、新たな発想や多角的視点から緑の施策を推進するための取り組みを検討する。

    - 特色ある緑の地域づくりについて

自然環境や社会的条件により地域ごとに特徴や課題は様々である。それらを考慮し、潜在的な特徴や強味を活かした特色のある緑の地域づくりを検討する。

    - 緑の担い手について

現在行われている緑の担い手の活動を検証し実情を把握する。もたらす効果や課題等を洗い出し、今後の方針と目標を設定する。緑の担い手の役割の幅を広げるなど、枠にとらわれない発想も取り入れながら、将来に向け緑化推進・保全活動が継続できる方策を検討する。

    - 官民連携の仕組みづくりについて

市民や企業が主体的に緑の活動に取組みつつ、官と民が連携を図り活動を推進する持続可能な取り組みや仕組みを構築する。

    - 啓発事業について

緑に関する市民の意識やニーズを把握し、関心を持ってもらえるアプローチの方法について検討する。緑のメリットだけでなくデメリットについても理解を促す。また、緑へ関心を抱いたことをきっかけに、緑の担い手へ導く方策や仕組みなど、啓発事業からの発展性についても検討する。

  - 各種会議等の支援

適宜必要に応じて会議等の資料や議事録の作成を行う。

    - 松戸市緑の基本計画策定委員会（庁内組織）

松戸市緑の基本計画の素案作成ための審議を行う。

開催回数：2回程度

    - 松戸市緑の基本計画策定調整会議（庁内組織）

庁内関係課において、基本計画に反映させることが望ましい事業等の調査検討を行う。

開催回数：2回程度

    - 緑の基本計画策定作業部会（庁内組織）

素案作成のための、庁内緑行政担当者による作業部会。

開催回数：2回程度

    - 緑の基本計画策定アドバイザーヒアリング

緑の街づくりに関する専門的意見の聴取を行う。

開催回数：10回程度

    - 松戸市緑推進委員会

有識者を交えた「松戸市緑の条例」に基づいた委員会。緑の基本計画策定にあたり、緑推進委員の意見を伺う。

開催回数：4回程度

    - 市民懇談会

広く市民に意見を求め、要望や希望を把握するための場を設ける。

開催回数：2回程度

※開催回数は、平成30年度に実施を予定している回数である。

  - 打合せ

計画策定に係る打合せ。

市と受託者の打合せは、業務ごとに適宜行う。

  - 計画の立案

計画の骨子案の作成。

- 成果品の作成

  - 報告書

7.　業務内容 を報告書として取りまとめたものとする。

・協議および会議等の報告書と資料

・各種検討資料

・計画の骨子案

・上記の電子データ（図面データを含む）

  - その他本市の指示する資料

  - 成果品の加工処理について

成果品のデータ形式は、Microsoft Office Excel、Word等とし、すべて本市にて処理及び加工、修正が可能な状態で納品すること。

- 守秘義務及び成果物の帰属

  - 業務の実施に関して取得した情報について秘密を保持するとともに、契約目的以外には使用しないこと。また、本委託業務終了後も同様とする。

  - 個人情報を取扱う場合には、松戸市個人情報の保護に関する条例（昭和63年松戸市条例第10号）及び松戸市個人情報の保護に関する条例施行規則（平成元年松戸市規則第17号）その他関連法令等に基づき、その取扱いに注意すること。

  - 本業務で得られた成果品の著作権は、ホームページでの掲載を含め本市に帰属し、理由の如何を問わず複写及び第三者への提供は行わないこと。

- その他留意事項

  - 受託者は、業務実施過程で疑義が生じた場合、速やかに本市に報告し、協議または指示を受けること。

  - 業務の遂行にあたっては、松戸市の担当者と十分な打合せを行い情報交換、連絡調整を十分にとり、円滑に業務を実施すること。

  - 受託者は、業務の実施にあたり、本業務の意図や目的を十分に理解した上で、より良い成果が得られるように努力すること。

  - 業務完了後に受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良か所があった場合、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。

  - 業務には、緑地・緑化行政並びに都市計画等の分野における、十分な経験と知識を有する技術者を配置すること。

- その他の事項

この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。