## 追加
令和８年度発注予定工事（追加分）
公表年月日 令和８年７月１日
担当課 | 入札及び 契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期 （契約締結時期）
新庁舎整備課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市役所仮庁舎改修工事（その１） | 松戸市松戸1307番地1 | 建築一式 | ６か月 | 内装改修に伴う建築、電気、機械工事一式 | 第２四半期
新庁舎整備課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市役所仮庁舎改修工事（その２） | 松戸市本町21番地2 | 建築一式 | ８か月 | 内装改修に伴う建築、電気、機械工事一式 | 第２四半期
新庁舎整備課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市役所仮庁舎改修工事（その3） | 松戸市松戸1307番地1 | 建築一式 | ６か月 | 内装改修に伴う建築、電気工事一式 | 第２四半期
新庁舎整備課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市役所仮庁舎改修工事（その4） | 松戸市松戸字坂下1281番地29，1281番地24、1281番地31 | 建築一式 | ６か月 | 内装改修に伴う建築、電気工事一式 | 第２四半期
河川清流課 | 制限付き一般競争入札 | 南花島排水整備工事 | 南花島三丁目54番地先 | 土木一式 | ６カ月 | φ7００ｍｍ開削工（強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管他）Ｌ＝約７０ｍ 排水工 Ｌ＝約５０ｍ | 第２四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 道路復旧工事（Ｒ８－２工区） | 松戸市市内一円 | ほ装 | ４か月 | 舗装工一式 | 第３四半期

## 変更・取下げ
令和８年度発注予定工事（変更分）
公表年月日 令和８年７月１日
担当課 | 区分 | 入札及び 契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期 （契約締結時期） | 入札時期 変更理由
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その３） | 市内一円 | 塗装 | ４か月 | 照明灯塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | 地元住民との再調整が生じたため。
| 変更 | [6 empty] | 第３四半期
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その５） | 市内一円 | とび土工 | ４か月 | 防草工 一式 | 第２四半期 | 地元住民との再調整が生じたため。
| 変更 | [6 empty] | 第３四半期
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円道路補修工事（R8-2） | 市内一円 | 土木一式 | ６か月 | 排水工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期
| 変更 |  |  |  |  | ７か月
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 市道3地区11号側溝整備工事 | 六高台六丁目46番地先 | 土木一式 | ５か月 | 排水工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期 | 学校との再調整が生じたため。
| 変更 |  | 市道3地区11号外側溝整備工事 | 六高台六丁目46番地先外 |  | ６か月 |  | 第２四半期
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 坂川２号橋補修工事 | 栄町一丁目31番地先 | 土木一式 | ６か月 | 橋りょう補修工 一式 | 第１四半期 | 補助金の査定が低かったため、設計内容を見直したことにより発注時期を調整した。
| 変更 | [6 empty] | 第２四半期
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 小金原橋補修工事 | 小金原6丁目17番地先 | 土木一式 | ６か月 | 橋りょう補修工 一式 | 第１四半期 | 補助金の査定が低かったため、設計内容を見直したことにより発注時期を調整した。
| 変更 | [6 empty] | 第２四半期
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 主水中橋補修工事 | 主水新田365番地先 | 土木一式 | ６か月 | 橋りょう補修工 一式 | 第１四半期 | 補助金の査定が低かったため。
| 変更 | 中止
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅東口デッキ屋根改修工事 | 松戸1180-7番地先 | 建築一式 | ６か月 | 屋根(庇)改修工 一式 | 第２四半期 | 再度、設計内容を見直したことにより発注時期を調整した。
| 変更 |  |  |  |  | ５か月 |  | 第３四半期
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 八柱駅周辺地区電線共同溝工事 | 日暮一丁目4番地先 | 土木一式 | １４か月 | 電線共同溝設置工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 | 第２四半期
| 変更 | 総合技術評価方式
道路維持課 | 当初 | 随意契約 | 八柱駅周辺地区電線共同溝工事に伴う附帯工事 | 日暮一丁目4番地先 | 土木一式 | ４か月 | 附帯工 一式 | 第３四半期 | 再度、設計内容を見直したことにより発注時期を調整した。
| 変更 | [6 empty] | 第４四半期
道路維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅西口バリアフリー工事 | 松戸2060番地先 | 土木一式 | ６か月 | 排水工 一式 街築工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期 | 再度、設計内容を見直したことにより発注時期を調整した。
| 変更 | [6 empty] | 第２四半期
下水道整備課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 道路復旧工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市市内一円 | ほ装 | ５か月 | 舗装工一式 | 第３四半期 | 道路管理者との調整の為
| 変更 |  |  |  |  | ４か月 |  | 第２四半期
下水道整備課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 市川第４－４処理分区汚水準幹線工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市高塚新田地先 | 土木一式 | ７か月 | φ２００mm推進工Ｌ＝約２２４ｍ φ２００mm開削工Ｌ＝約１７７ｍ | 第２四半期
| 変更 |  | 市川第４－４処理分区汚水枝線工事（Ｒ８－１工区）
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 人孔蓋交換工事(R8-1) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 人孔蓋交換４０枚 | 第１四半期
| 変更 |  |  | 新松戸四丁目他 |  |  | 人孔蓋交換４３枚
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 人孔蓋交換工事(R8-2) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 人孔蓋交換４０枚 | 第１四半期 | 発注時期の見直しのため
| 変更 | [6 empty] | 第２四半期
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-2) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第１四半期 | 発注時期の見直しのため
| 変更 |  | 取付管布設替工事(R8-4) |  |  |  |  | 第２四半期
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-3) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第２四半期
| 変更 |  | 取付管布設替工事(R8-5)
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-4) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第３四半期
| 変更 |  | 取付管布設替工事(R8-6)
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | マンホールポンプ施設更新工事 | 松戸市岩瀬620番地先他 | 機械器具 | 8か月 | マンホールポンプ施設の更新 | 第２四半期
| 変更 | 削除
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 常盤平終末処理場No.1混和液ポンプ更新工事 | 松戸市常盤平松葉町１番地３ | 機械器具 | 7か月 | 消化汚泥熱交換器用移送ポンプの更新 | 第２四半期
| 変更 |  |  |  |  | 8か月
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 新松戸中継ポンプ場耐水化工事 | 新松戸七丁目157番地 | 電気 | 8か月 | 耐水化に伴う電気設備移設 | 第２四半期
| 変更 |  |  |  |  | ７か月
松戸駅周辺整備振興課新拠点ゾーン整備担当室 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 主要幹線2級市道68号における防護柵設置工事 | 岩瀬587地先 | 土木一式 | 6か月 | 防護柵 L=約170ｍ | 第１四半期
| 変更 |  | 主2-68号防護柵設置工事 | 岩瀬550番地先 | とび・土工・コンクリート工事 | 5か月 | 防護柵設置工 一式
松戸駅周辺整備振興課新拠点ゾーン整備担当室（新庁舎整備課より移管） | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 旧松戸法務総合庁舎他解体工事（第2期） | 松戸市岩瀬字相模台473－2 外 | 解体 | 10カ月 | 基礎解体及び杭の位置確認 | 第二四半期
| 変更 | 削除