## 追加
令和８年度発注予定工事（追加分）
公表年月日 令和８年１０月１日
担当課 | 入札及び 契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期 （契約締結時期）
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸第4処理分区汚水枝線布設替工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市松戸地先 | 土木一式 | ４か月 | φ２００ｍｍ開削工Ｌ＝約７０ｍ | 第３四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 二ツ木排水区雨水枝線工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市小金原一丁目地先 | 土木一式 | ３か月 | φ３００ｍｍ開削工Ｌ＝約２２ｍ | 第３四半期

## 変更・取下げ
令和８年度発注予定工事（変更分）
公表年月日 令和８年１０月１日
担当課 | 区分 | 入札及び 契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期 （契約締結時期） | 入札時期 変更理由
公園緑地課 ２１世紀の森と広場管理事務所 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 園路舗装整備工事 | 松戸市千駄堀地内 | 舗装 | ４カ月 | 園路舗装整備 Ａ＝５００㎡ | 第３四半期 | 工事内容を見直ししたため
| 変更 |  | 園路工事 |  | 造園
道路建設課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 南花島交差点改良工事 | 松戸市南花島地先 | 土木一式 | ６か月 | 土工 一式 附帯工 一式 | 第２四半期 | 関係機関との協議に不測の期間を要したため
| 変更 |  | 南花島交差点改良事業に伴う準備工事 |  | 造園 |  | 撤去工 一式 附帯工 一式 | 第３四半期
下水道整備課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 春木川東部第２排水区雨水管布設替工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市松飛台地先 | 土木一式 | ７か月 | 開削工Ｌ＝約１７０ｍ | 第２四半期 | 工事内容の変更を行ったため
| 変更 |  |  |  |  | ６か月 |  | 第３四半期
下水道整備課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 道路復旧工事（Ｒ８－２工区） | 松戸市市内一円 | ほ装 | ４か月 | 舗装工一式 | 第３四半期
| 変更 | 削除
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 新松戸中継ポンプ場耐水化工事 | 新松戸七丁目157番地 | 電気 | ７か月 | 耐水化に伴う電気設備移設 | 第２四半期 | 発注時期の見直しのため
| 変更 |  |  |  |  | ６か月 |  | 第３四半期
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-4) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第２四半期
| 変更 |  |  | 西馬橋相川町他 |  |  | 取付管布設替２２箇所
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-5) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第２四半期 | 発注時期の見直しのため
| 変更 | [6 empty] | 第３四半期
下水道維持課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 人孔蓋交換工事(R8-2) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 人孔蓋交換４０枚 | 第２四半期
| 変更 |  |  | 八ケ崎八丁目他 |  |  | 人孔蓋交換４２枚
消防総務課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防局空調設備改修建築工事（第３期） | 松戸市松戸新田１１４番地の５ | 建築一式 | ６.５か月 | 老朽化により消防局１階部分の空調設備を改修する。 | 第２四半期
| 変更 | 削除 （菅工事に統合）
消防総務課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防訓練センター管理棟外壁改修工事 | 松戸市八ケ崎四丁目５０番地の２ | 建築一式 | ８.０か月 | 老朽化により外壁等を改修する。 | 第２四半期 | 工事時期を調整したため
| 変更 |  |  |  |  | ５.０か月 |  | 第３四半期
消防総務課 | 当初 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防訓練センター管理棟外壁改修電気設備工事 | 松戸市八ケ崎四丁目５０番地の２ | 電気 | ８.０か月 | 老朽化により外壁等を改修する。 | 第２四半期 | 工事時期を調整したため
| 変更 |  |  |  |  | ５.０か月 |  | 第３四半期