## 工事
令和８年度発注予定工事
公表年月日 令和８年４月１日
担当課 | 入札及び 契約の方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期 （契約締結時期）
危機管理課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立松戸高等学校分散備蓄倉庫設置工事 | 紙敷2-7-5 | 建築一式 | 5.0ヶ月 | 分散備蓄倉庫を設置する | 第三四半期
男女共同参画課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市男女共同参画センター屋上防水及び南側外壁改修工事 | 松戸市本町１４番地の１０ | 建築一式 | ５.０か月 | ・外壁改修４７６㎡ ・防水改修４０２㎡ ・建築工事に伴う設備工事 | 第三四半期
六実支所 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市五香市民センター 高圧受変電設備改修工事 | 松戸市五香２丁目３５番地の５ | 電気 | ８．５か月 | キュービクルの更新・引込柱の更新作業及びＰＣＢ含有調査（ＯＣＢ及びコンデンサ） | 第一四半期
新松戸支所 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市馬橋市民センター高圧受変電設備改修工事 | 松戸市西馬橋蔵元町177 | 電気 | 8.5か月 | 高圧受変電設備の更新 | 第一四半期
矢切支所 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市役所矢切支所外壁及び屋上防水改修工事 | 松戸市三矢小台３丁目１０番地の５ （矢切支所） | 防水 | ６か月 | 外壁及び屋上防水改修工事 | 第二四半期
予防衛生課 | 随意契約 | 松戸市斎場火葬炉改修工事 | 松戸市串崎新田63番地の1 | 機械器具一式 | 4か月 | ５、６号炉の火葬炉、関連設備の交換、消耗部品の交換。耐火物全体積替については、５ヵ年計画の3年目。 | 第一四半期
保育課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立小金原保育所トイレ改修工事 | 松戸市小金原６丁目４番地の２ | 建築一式 | ７か月 | トイレ改修 | 第２四半期
保育課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立小金原保育所トイレ改修機械設備工事 | 松戸市小金原６丁目４番地の２ | 管 | ７か月 | トイレ改修機械設備 | 第２四半期
都市計画課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅周辺公共サイン整備工事（Ｒ８ー１） | 松戸市内一円 | とび・土工・コンクリート工事 | ８か月 | 公共サイン３８基 | 第２四半期
街づくり課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅西口地下駐車場トイレ改修工事（第１期） | 松戸市本町24番地 | 建築一式 | ６か月 | トイレ改修（２か所） | 第二四半期
街づくり課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅西口駅前広場改修工事（その１） | 松戸市本町24番地先 | 土木一式 | ６か月 | 駅前広場タクシープール改修 | 第二四半期
交通政策課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅西口高架下自転車駐車場管理棟解体工事 | 松戸市根本１６の１０（松戸駅西口高架下自転車駐車場） | 解体 | 4.0ヶ月 | 松戸駅西口高架下自転車駐車場の管理棟を解体し、バイク駐輪スペースを増設する。 構造：軽量鉄骨造1階建て | 第二四半期
住宅政策課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市営六高台住宅給排水管改修工事（第1期） | 松戸市六高台九丁目41 | 管 | ８,５か月 | 給排水管及びガス管改修工事 | 第１四半期
住宅政策課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市営天神山住宅外壁改修工事 | 松戸市松戸新田533番地の1 | 建築一式 | ９か月 | 外壁改修 | 第１四半期
住宅政策課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市営天神山住宅外壁改修電気設備工事 | 松戸市松戸新田533番地の1 | 電気 | ９か月 | 電灯設備 | 第１四半期
住宅政策課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市営新松戸住宅外壁改修工事（第１期） | 松戸市新松戸五丁目237番地 | 建築一式 | ９か月 | 外壁改修 | 第１四半期
住宅政策課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市営新松戸住宅外壁改修電気設備工事（第１期） | 松戸市新松戸五丁目237番地 | 電気 | ９か月 | 電灯設備 | 第１四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | 公園健康遊具設置工事 | 松戸市市内一円 | 造園 | ５か月 | 健康遊具設置 約１２基 | 第３四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | 街区公園遊具更新工事 | 松戸市市内一円 | 造園 | ５か月 | 複合遊具更新 約１基 | 第３四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | 街区公園等長寿命化対策工事 | 松戸市市内一円 | 造園 | ６か月 | 公園施設更新 約３０基、約１,１５０ｍ | 第３四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | 市内公園防犯カメラ設置工事 | 松戸市市内一円 | 電気 | ６か月 | 防犯カメラ設置 約１０基 | 第１四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | ふよう公園外周柵設置工事 | 松戸市常盤平三丁目４－１ | 造園 | ５か月 | 外周柵設置 Ｌ＝約４４ｍ | 第３四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | （仮称）新松戸駅東側街区公園整備工事 | 松戸市幸谷 | 造園 | ６か月 | 公園整備工事 Ａ＝約７００㎡ | 第３四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | 六実中央公園再整備工事 | 松戸市六高台三丁目１４２ | 造園 | ６か月 | 公園再整備工事 Ａ＝約１６，０００㎡ | 第３四半期
公園緑地課 | 制限付き一般競争入札 | 栄町第１公園再整備工事 | 松戸市栄町六丁目４７５他 | 造園 | ６か月 | 公園再整備工事 Ａ＝約２，３００㎡ | 第３四半期
公園緑地課 ２１世紀の森と広場管理事務所 | 制限付き一般競争入札 | 園路舗装整備工事 | 松戸市千駄堀地内 | 舗装 | ４カ月 | 園路舗装整備 Ａ＝５００㎡ | 第３四半期
新庁舎整備課 | 制限付き一般競争入札 | 旧松戸法務総合庁舎他解体工事（第2期） | 松戸市岩瀬字相模台４７３－２ 外 | 解体 | 10カ月 | 基礎解体及び杭の位置確認 | 第二四半期
道路建設課 | 制限付き一般競争入札 | 主１－１４号道路整備工事 | 松戸市上本郷地先 | ほ装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路建設課 | 制限付き一般競争入札 | 街路事業関係施設工事 | 松戸市八ケ崎地先外 | 土木一式 | ６か月 | 土工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 | 第１四半期
道路建設課 | 制限付き一般競争入札 | 南花島交差点改良工事 | 松戸市南花島地先 | 土木一式 | ６か月 | 土工 一式 附帯工 一式 | 第２四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 市川第４－４処理分区高塚新田第1号幹線工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市高塚新田地先 | 土木一式 | ７か月 | φ２００mm推進工Ｌ＝約５６m φ２００mm開削工Ｌ＝約９１ｍ φ２５０mm開削工Ｌ＝約１１５ｍ | 第２四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 市川第４－４処理分区汚水準幹線工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市高塚新田地先 | 土木一式 | ７か月 | φ２００mm推進工Ｌ＝約２２４ｍ φ２００mm開削工Ｌ＝約１７７ｍ | 第２四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 春木川東部第２排水区雨水管布設替工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市松飛台地先 | 土木一式 | ７か月 | 開削工Ｌ＝約１７０ｍ | 第２四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水ます設置工事（Ｒ８－１） | 松戸市市内一円 | 管 | ６か月 | 汚水ます設置約３５基 | 第１四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水ます設置工事（Ｒ８－２） | 松戸市市内一円 | 管 | ６か月 | 汚水ます設置約３５基 | 第２四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水ます設置工事（Ｒ８－３） | 松戸市市内一円 | 管 | ４か月 | 汚水ます設置約１０基 | 第３四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水ます設置工事（Ｒ８－４） | 松戸市市内一円 | 管 | ６か月 | 汚水ます設置約３５基 | 第３四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水ます設置工事（Ｒ８－５） | 松戸市市内一円 | 管 | ６か月 | 汚水ます設置約３５基 | 第４四半期
下水道整備課 | 制限付き一般競争入札 | 道路復旧工事（Ｒ８－１工区） | 松戸市市内一円 | ほ装 | ５か月 | 舗装工一式 | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 人孔蓋交換工事(R8-1) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 人孔蓋交換４０枚 | 第１四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 人孔蓋交換工事(R8-2) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 人孔蓋交換４０枚 | 第１四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 人孔蓋交換工事(R8-3) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 人孔蓋交換４０枚 | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 人孔蓋交換工事(R8-4) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 人孔蓋交換４０枚 | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-2) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第１四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-3) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第２四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 取付管布設替工事(R8-4) | 松戸市内一円 | 土木：下水道 | ５か月 | 取付管布設替５０箇所 | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水管きょ更生工事(R8-1) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 管きょ更生約５００m | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水管きょ更生工事(R8-2) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 管きょ更生約２５０m | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 汚水管きょ更生工事(R8-3) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 管きょ更生約２５０m | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 雨水管きょ更生工事(R8-1) | 未定 | 土木：下水道 | ４か月 | 管きょ更生約２５０m | 第３四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 常盤平終末処理場No.1混和液ポンプ更新工事 | 松戸市常盤平松葉町１番地３ | 機械器具 | 7か月 | 消化汚泥熱交換器用移送ポンプの更新 | 第2四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | 新松戸中継ポンプ場耐水化工事 | 新松戸七丁目157番地 | 電気 | 8か月 | 耐水化に伴う電気設備移設 | 第2四半期
下水道維持課 | 制限付き一般競争入札 | マンホールポンプ施設更新工事 | 松戸市岩瀬620番地先他 | 機械器具 | 8か月 | マンホールポンプ施設の更新 | 第2四半期
松戸駅周辺整備振興課新拠点ゾーン整備担当室 | 制限付き一般競争入札 | 主要幹線2級市道68号における防護柵設置工事 | 岩瀬587地先 | 土木一式 | 6か月 | 防護柵 L=約170ｍ | 第１四半期
消防総務課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防局空調設備改修建築工事（第３期） | 松戸市松戸新田１１４番地の５ | 建築一式 | ６.５か月 | 老朽化により消防局１階部分の空調設備を改修する。 | 第２四半期
消防総務課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防局空調設備改修工事（第３期） | 松戸市松戸新田１１４番地の５ | 管 | ６.５か月 | 老朽化により消防局１階部分の空調設備を改修する。 | 第２四半期
消防総務課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防局空調設備改修電気設備工事（第３期） | 松戸市松戸新田１１４番地の５ | 電気 | ６.５か月 | 老朽化により消防局１階部分の空調設備を改修する。 | 第２四半期
消防総務課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防訓練センター管理棟外壁改修工事 | 松戸市八ケ崎四丁目５０番地の２ | 建築一式 | ８.０か月 | 老朽化により外壁等を改修する。 | 第２四半期
消防総務課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市消防訓練センター管理棟外壁改修電気設備工事 | 松戸市八ケ崎四丁目５０番地の２ | 電気 | ８.０か月 | 老朽化により外壁等を改修する。 | 第２四半期
警防課 | 制限付き一般競争入札 | 公共用防火水槽撤去工事 | 千駄堀929番地 | 土木一式 | ４か月 | 防火水槽の撤去工事（14㎥・RC造） | 第２四半期
社会教育課 | 制限付き一般競争入札 | タウンスクール根木内トイレ改修工事 | 松戸市小金原二丁目3番地 | 建築一式 | 7.5か月 | タウンスクール根木内のトイレを改修する。 | 第1四半期
社会教育課 | 制限付き一般競争入札 | タウンスクール根木内トイレ改修電気設備工事 | 松戸市小金原二丁目3番地 | 電気 | 7.5か月 | タウンスクール根木内のトイレを改修する。 | 第1四半期
社会教育課 | 制限付き一般競争入札 | タウンスクール根木内トイレ改修機械設備工事 | 松戸市小金原二丁目3番地 | 管 | 7.5か月 | タウンスクール根木内のトイレを改修する。 | 第1四半期
社会教育課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅ギャラリー設置工事 | 松戸市松戸１１８１番地 | 建築一式 | 6.5か月 | 松戸駅舎内にギャラリーを設置する。 | 第2四半期
文化芸術創造課文化施設担当室 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市文化会館ボイラー室蒸気管改修その他工事 | 松戸市千駄堀６４６番地の４ | 管 | 11か月 | 文化会館のボイラー室内の蒸気管等を更新する。 | 第3四半期
みどりと花の課 | 制限付き一般競争入札 | 大金平マテバシイ通り再整備事業 | 松戸市大金平五丁目地先他 | 造園 | ７か月 | 樹木植替え工 81本 樹木伐採工 55本 土壌改良工 81箇所 | 第２四半期
みどりと花の課 | 制限付き一般競争入札 | 街路樹補植工事 | 松戸市常盤平地先他 | 造園 | ４か月 | 樹木の伐採・抜根・植栽等 | 第３四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-1） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-2） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-3） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-4） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-5） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-6） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-7） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-8） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-9） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円舗装補修工事（R8-10） | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第３四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円道路補修工事（R8-2） | 市内一円 | 土木一式 | ６か月 | 排水工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円道路補修工事（R8-3） | 市内一円 | 土木一式 | ６か月 | 排水工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円道路補修工事（R8-4） | 市内一円 | 土木一式 | ６か月 | 排水工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円道路補修工事（R8-5） | 市内一円 | 土木一式 | ６か月 | 排水工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円歩道補修工事(R8) | 市内一円 | 舗装 | ５か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市道3地区11号側溝整備工事 | 六高台六丁目46番地先 | 土木一式 | ５か月 | 排水工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 坂川２号橋補修工事 | 栄町一丁目31番地先 | 土木一式 | ６か月 | 橋りょう補修工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 小金原橋補修工事 | 小金原6丁目17番地先 | 土木一式 | ６か月 | 橋りょう補修工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 主水中橋補修工事 | 主水新田365番地先 | 土木一式 | ６か月 | 橋りょう補修工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅東口デッキ屋根改修工事 | 松戸1180-7番地先 | 建築一式 | ６か月 | 屋根(庇)改修工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅東口デッキ化粧パネル工事 | 松戸1180番地先 | 土木一式 | ６か月 | 橋りょう補修工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 八柱駅周辺地区電線共同溝工事 | 日暮一丁目4番地先 | 土木一式 | １４か月 | 電線共同溝設置工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 随意契約 | 八柱駅周辺地区電線共同溝工事に伴う附帯工事 | 日暮一丁目4番地先 | 土木一式 | ４か月 | 附帯工 一式 | 第３四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸駅西口バリアフリー工事 | 松戸2060番地先 | 土木一式 | ６か月 | 排水工 一式 街築工 一式 舗装工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市道1地区331号拡幅工事 | 根木内5番地先 | 土木一式 | ６か月 | 擁壁補修工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 私道整備工事 | 市内一円 | 舗装 | ４か月 | 舗装工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その１） | 市内一円 | 電気 | ４か月 | 照明灯設置工 一式 | 第１四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その２） | 市内一円 | 機械器具 | ４か月 | ポンプ改修工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その３） | 市内一円 | 塗装 | ４か月 | 照明灯塗装塗替工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その４） | 市内一円 | とび土工 | ４か月 | 安全施設補修工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その５） | 市内一円 | とび土工 | ４か月 | 防草工 一式 | 第２四半期
道路維持課 | 制限付き一般競争入札 | 市内一円安全施設工事（その６） | 市内一円 | 土木一式 | ４か月 | 歩道改良工 一式 | 第３四半期
清掃施設整備課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市新焼却施設整備事業 | 松戸市高柳新田３７番地先他 | 土木一式 建築一式 | 令和１５年まで | 旧クリーンセンター及び隣接利便施設の解体 新焼却施設（４０２ｔ／２４ｈ（１３４ｔ／２４ｈ×３炉）（ストーカ式））の設計・建設 敷地内緑地・駐車場・構内道路等の設計・整備 土壌汚染対策工事 | 第３四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立東部小学校ほか１施設公共下水道接続工事 | 松戸市高塚新田３８２-１ほか１箇所 | 管 | １１.５か月 | 公共下水道接続 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立旭町小学校公共下水道接続工事 | 松戸市旭町１-２０-２ | 管 | ８か月 | 公共下水道接続 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立第五中学校公共下水道接続及び給水管改修工事 | 松戸市高塚新田３８０ | 管 | ８か月 | 公共下水道接続工事及び給水管の改修 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立東部小学校エレベーター設置工事 | 松戸市高塚新田３８２-１ | 建築一式 | ９.５か月 | 校舎エレベーターの設置 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立東部小学校エレベーター設置電気設備工事 | 松戸市高塚新田３８２-１ | 電気 | ９.５か月 | 校舎エレベーターの設置 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立東部小学校エレベーター設置機械設備工事 | 松戸市高塚新田３８２-１ | 管 | ９.５か月 | 校舎エレベーターの設置 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立殿平賀小学校給食室空調設備改修工事 | 松戸市殿平賀３３９-１ | 管 | ５.５か月 | 給食室の空調設備の改修 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立殿平賀小学校給食室電気設備改修工事 | 松戸市殿平賀３３９-１ | 電気 | ５.５か月 | 給食室の空調設備の改修 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立貝の花小学校給食室空調設備改修その他工事 | 松戸市小金原８-１０ | 管 | ５.５か月 | 給食室の空調設備の改修 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立貝の花小学校給食室電気設備改修その他工事 | 松戸市小金原８-１０ | 電気 | ５.５か月 | 給食室の空調設備の改修 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立八ケ崎第二小学校給食室空調設備改修工事 | 松戸市八ケ崎３-３-１ | 管 | ５.５か月 | 給食室の空調設備の改修 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立八ケ崎第二小学校給食室電気設備改修工事 | 松戸市八ケ崎３-３-１ | 電気 | ５.５か月 | 給食室の空調設備の改修 | 第１四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立六実小学校屋上防水改修工事 | 松戸市六高台４-１３１ | 防水 | ６か月 | 校舎屋上の防水 | 第２四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立松飛台第二小学校屋上防水改修工事 | 松戸市松飛台５９ | 防水 | ６か月 | 校舎屋上の防水 | 第２四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立第一中学校屋上防水改修工事 | 松戸市岩瀬５８７ | 防水 | ６か月 | 校舎屋上の防水 | 第２四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立第六中学校屋上防水改修工事 | 松戸市千駄堀１３４１ | 防水 | ６か月 | 校舎屋上の防水 | 第２四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立常盤平中学校屋上防水改修工事 | 松戸市常盤平７-２５ | 防水 | ６か月 | 校舎屋上の防水 | 第２四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立古ケ崎中学校屋上防水改修工事 | 松戸市古ケ崎２５１５-１ | 防水 | ６か月 | 校舎屋上の防水 | 第２四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立旭町中学校受水槽改修工事 | 松戸市旭町１-１５０ | 管 | ６か月 | 受水槽の改修 | 第２四半期
学校施設課 | 制限付き一般競争入札 | 松戸市立旭町中学校受水槽改修電気設備工事 | 松戸市旭町１-１５０ | 電気 | ６か月 | 受水槽の改修 | 第２四半期